**DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NAFOSTED CHUYỂN TIẾP TRONG NĂM 2017**

| **TT** | **Tên đề tài, Mã số** | **Chủ trì, tham gia** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Thời gian thực tế, Gia hạn** | **KP theo TM** | **Tình hình thực hiện** | **Ghi chú** | **Sản phẩm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nghiên cứu cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số hợp chất chứa phối tử linh hoạt tetrylenes, tetrylones, và các phối tử liên quan khác bằng phương pháp hóa lượng tử  104.06-2014.13 | **TS. Nguyễn Thị Ái Nhung**  Phạm Văn Tất  Đặng Tấn Hiệp  Dương Tuấn Quang  Lê Thị Hòa  Trần Đức Sỹ | 2015 | 2017 | 3/2015-3/2017  (24 tháng) | 560 | Nghiệm thu 10/6/2017 |  | 2 bài tạp chí ISI  3 bài tham dự HNHT quốc tế hoặc quốc gia  4 bài đăng tạp chí quốc gia  1 NCS  1 HVCH |
|  | Phát triển vật liệu nano đáp ứng ánh sáng mới cho hình ảnh sinh học và trị liệu tế bào ung thư  Mã số: 104.06-2014.87  (36 – Hóa học) | **GS.TS. Trần Thái Hòa**  TS. Nguyễn Đức Cường (thư ký)  NCS. Lê Thị Lành  PGS.TS. Trần Đình Bình  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải  Mai Duy Hiển  Bùi Quang Thành | 2015 | 2017 | 6/2015-6/2017 (24 tháng) | 780 | Nghiệm thu 5/10/2017 |  | 2 bài ISI  3 bài tạp chí quốc gia  2 NCS  2 HVCH |
|  | Áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của nền đất loại sét bão hòa chịu tải trọng động không chu kỳ đa phương  105.99-2014.04 | **TS. Trần Thanh Nhàn**  Đỗ Quang Thiên  Nguyễn Đình Tiến  Trần Hữu Tuyên  Trần Thị Ngọc Quỳnh | 2015 | 2018 | 3/2015-3/2018 (36 tháng) | 788 | Nghiệm thu 02/2018 |  | 02 bài Tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI  04 bài Hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia  02 HVCH |
|  | Phân tích sự biến động và mối liên hệ giữa hệ protein của ty thể với quá trình sinh tổng hợp amino acid ở cây mô hình Mesembryanthemum crystallinum và Medicago truncatula trong điều kiện bất lợi của môi trường  106-NN.02-2014.13 | **PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng**  ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy (thư ký)  PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng  ThS. Ngô Thị Minh Thu  CN. Ngô Thị Bảo Châu  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang (ĐHSP) | 2015 | 2018 | 3/2015-3/2018 (36 tháng)  Gia hạn đến hết tháng 3/2019 | 998 | Nghiệm thu 2019 |  | 2 bài báo ISI  01 bài tạp chí quốc tế  2 bài tham dự HNKH quốc tế hoặc quốc gia  2 bài đăng tạp chí quốc gia  2 HVCH |
|  | Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi  Mã số: 103.02-2015.66 | **TS. Nguyễn Trường Thọ** | 2016 | 2018 | 5/2016-5/2018 (24 tháng) | 700 | Nghiệm thu 02/2018 |  | 2 bài tạp chí quốc tế  1 bài tạp chí quốc gia  1 bài tham dự HNHT quốc tế hoặc quốc gia  2 HVCH |