**DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH CHUYỂN TIẾP TRONG NĂM 2012**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đề tài, Mã số** | **CB chủ trì** | **Địa phương** | **Năm bắt đầu** | **Năm kết thúc** | **Kinh phí (tr.đ)** | **NT cơ sở** | **NT cấp tỉnh** | **Ghi chú** |
|  | Thử nghiệm chế tạo thiết bị phát siêu âm và vật liệu TiO2 nanô trong xử lý nước | Trương Văn Chương | TT Huế | 2010 | 2012 | 439,369 | 2013 | 2013 | Thanh lý vì trễ hạnNgưng triển khai, thu hồi 30% kinh phí |
|  | Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị | Nguyễn Văn Tận | Quảng Trị | 2010 | 2012 |   |  2013 |   |   |
|  | Điều tra, đánh giá tiềm năng các loại phụ gia, đề xuất hướng khai thác sử dụng phục vụ sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình | Nguyễn Văn Canh | Quảng Bình | 2010 | 2012 | 750,721 |   | 18/3/2014 |  |
|  | Nghiên cứu thành phần và tác dụng dược lý của polysaccharid và triterpenoide trong nấm linh chi nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế (TTH-2009-KC11) | Trần Thị Văn Thi | TT Huế | 2010 | 2012 | 670 | 15/12/2012 |  |  |
|  | Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp phòng chống | Trần Hữu Tuyên | Bình Định | 2010 | 2012 | 580,107 | 18/8/2014 | 23/11/2014Khá | Quá hạn do khách quan |
|  | Điều tra đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xây dưng khu bảo tồn gắn với du lịch sinh thái bền vữngMã số: 07/2010/HĐ-ĐTĐTCB | Võ Văn Phú | Quảng Ngãi | 2010 | 2012 | 998(891,913) | 21/11/2012 | 27/3/2013Khá |  |
|  | Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ven biển tỉnh Quảng Trị | Võ Văn Phú | Quảng Trị | 2011 | 2012 | 480 |  2013 |   |   |
|  | Điều tra, đánh giá hiện trạng tính ổn định của đường bờ biển tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu | Tôn Thất Pháp | Quảng Nam | 2011 | 2012 | 180 | 2012 | 31/7/2012 |  |
|  | Nghiên cứu chế tạo chitossan oligosaccharides (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh TTH (TTH.2011-KC.05) | Trần Thái Hòa | TT Huế | 2011 | 2013 | 640 | 3/3/2014 |   |  |
|  | Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình Mike dự báo theo thời gian thực biến đổi của chế độ thủy văn và môi trường nước phục vụ cho phát triển bền vững KT-XH vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai | Trần Hữu Tuyên | TT Huế | 2011 | 2013 | 692 | 02/10/2014 |   |  |
|  | Nghiên cứu, dự báo, đề xuất giải pháp phòng chống hiện tượng xói lở, bồi lấp vùng trung- hạ lưu sông Gianh và Nhật Lệ phục vụ phát triển bền vững lãnh thổ nghiên cứu | Đỗ Quang Thiên | Quảng Bình | 2011 | 2013 | 425,385 | 20/11/2013 |   |  |